## RESUMO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES
2	MURO
3	ESQUADRIAS
4	COBERTA
5	FORRO
6	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA
7	REVESTIMENTO
8	PISOS
9	PINTURAS E ACABAMENTOS
10	INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13	QUIOSQUES
14	PAISAGISMO
15	SERVIÇOS FINAIS

## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		M2	6.00
1.2		REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018		UN	2.00
1.3		REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		M2	12.00
1.4		REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		UN	19.00
1.5		REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		UN	46.00
1.6		REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE)		M2	6.00
1.7		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		M3	6.01
1.8		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		M2	257.20
1.9		DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01		M2	55.77
2	MURO
2.1		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021		M3	9.45
2.2		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021		M3	14.80
2.3		ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM		M2	60.24
2.4		REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017		M3	6.43
2.5		ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023		M3	7.40
2.6		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		M2	407.88
2.7		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		M2	407.88
2.8		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		M2	14.80
2.9		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		M2	407.88
3	ESQUADRIAS
3.1		PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		UN	10.00
3.2		PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		UN	2.00
3.3		GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"		M2	8.40
3.4		PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)		M2	2.70
3.5		PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		M2	5.67
4	COBERTA
4.1		TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		M2	70.30
4.2		ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA		KG	773.30
4.3		IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER PARA COLAGEM DE MANTA ASFÁLTICA (EXCLUSIVE A MANTA ASFALTICA)		M2	600.00
5	FORRO
5.1		PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS		M2	1,349.65
5.2		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		M2	1,349.65
5.3		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		M2	1,349.65
6	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA
6.1		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		M2	2,227.20
7	REVESTIMENTO
7.1		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		M2	93.00
7.2		EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		M2	93.00
7.3		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE		M2	257.20
8	PISOS
8.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA
8.1.1		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE		M2	55.77
8.1.2		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX VERDE CLARO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02		M2	70.00
8.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
8.2.1		CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO		M2	94.00
8.2.2		DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO		M	100.00
8.2.3		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016		M	100.00
8.2.4		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022		M2	295.94
8.2.5		REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020		M2	397.50
8.2.6		PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE		M2	62.20
8.2.7		CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO		UN	2.00
9	PINTURAS E ACABAMENTOS
9.1		EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		M2	1,005.00
9.2		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		M2	1,005.00
9.3		LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020		M2	86.00
9.4		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		M2	1,005.00
9.5		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		M2	360.00
9.6		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020		M2	86.00
10	INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS
10.1		PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)		PT	7.00
10.2		PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)		UN	13.00
10.3		PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014		UN	20.00
10.4		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	12.00
10.5		VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	2.00
10.6		LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 3.00X0.60, COM 04 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO AJUSTÁVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA DECA CROMADA (DECAMATIC REF : 1170) OU SIMILAR, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA		UN	3.00
10.7		LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA		UN	2.00
10.8		MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	6.00
10.9		CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		UN	9.00
10.10		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	2.00
10.11		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	4.00
10.12		ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL		UN	1.00
10.13		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	1.00
10.14		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	2.00
10.15		PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.20X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.		UN	3.00
10.16		CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	6.00
10.17		RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022		UN	8.00
10.18		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		UN	5.00
10.19		REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		UN	4.00
10.20		MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	6.00
10.21		SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		UN	4.00
10.22		TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM		M2	3.11
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
11.1		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		UN	9.00
11.2		EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE		UN	6.00
11.3		PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2		UN	4.00
11.4		PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5		UN	6.00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022		UN	102.00
12.2		LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		UN	102.00
12.3		LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS LED DE 18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020		UN	42.00
12.4		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022		UN	43.00
12.5		EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	4.00
12.6		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	19.00
12.7		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	19.00
12.8		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	19.00
12.9		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	19.00
12.10		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	1.00
12.11		DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA		UN	2.00
12.12		ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS		UN	1.00
12.13		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR		UN	5.00
12.14		TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	10.00
12.15		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V		UN	2.00
12.16		QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	1.00
12.17		HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		UN	6.00
12.18		CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020		UN	6.00
12.19		INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	25.00
12.20		INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	25.00
12.21		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M	400.00
12.22		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M	200.00
13	QUIOSQUES
13.1	FUNDAÇÕES
13.1.1		LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018		M	36.00
13.1.2		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021		M3	19.00
13.1.3		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017		M2	27.40
13.1.4		ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023		M3	161.50
13.1.5		REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023		M3	13.46
13.2	ESTRUTURA
13.2.1		ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM		M2	19.50
13.2.2		ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022		M2	93.30
13.2.3		VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016		M	3.00
13.2.4		VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016		M	20.40
13.2.5		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		M2	186.60
13.2.6		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		M2	186.60
13.2.7		EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		M2	186.60
13.2.8		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		M2	25.20
13.2.9		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022		M3	3.10
13.3	PISO
13.3.1		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE		M2	35.64
13.4	COBERTA
13.4.1		TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		M2	60.00
13.4.2		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		M2	60.00
14	PAISAGISMO
14.1		PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022		M2	586.80
14.2		PLANTIO DE MUDAS DE PLANTAS COM H=1,50M, SEM FORNECIMENTO		UN	5.00
15	SERVIÇOS FINAIS
15.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA		M2	1,840.94
							VALOR BDI TOTAL:		R$ 0.00
							VALOR ORÇAMENTO:		R$ 0.00
							VALOR TOTAL:		R$ 0.00
SETECENTOS E VINTE E UM MIL TREZENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

## CURVA ABC SERVICOS
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023						SERVIÇO	M2	2,267.20					A
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023						SERVIÇO	M2	1,349.65					A
	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020						SERVIÇO	M2	397.50					A
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023						SERVIÇO	M2	1,709.65					A
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023						SERVIÇO	M2	1,599.48					A
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022						SERVIÇO	M2	295.94					A
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE						SERVIÇO	M2	257.20					A
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014						SERVIÇO	M2	407.88					A
	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA						SERVIÇO	KG	773.30					A
	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022						SERVIÇO	UN	102.00					B
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023						SERVIÇO	M2	1,005.00					B
	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020						SERVIÇO	UN	102.00					B
	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 3.00X0.60, COM 04 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO AJUSTÁVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA DECA CROMADA (DECAMATIC REF : 1170) OU SIMILAR, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA						SERVIÇO	UN	3.00					B
	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022						SERVIÇO	M2	586.80					B
	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023						SERVIÇO	M3	168.90					B
	IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER PARA COLAGEM DE MANTA ASFÁLTICA (EXCLUSIVE A MANTA ASFALTICA)						SERVIÇO	M2	600.00					B
	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022						SERVIÇO	M2	93.30					B
	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE						SERVIÇO	M2	62.20					B
	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014						SERVIÇO	M2	279.60					B
	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022						SERVIÇO	M3	3.10					B
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE						SERVIÇO	M2	55.77					B
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX VERDE CLARO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02						SERVIÇO	M2	70.00					B
	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						SERVIÇO	UN	12.00					B
	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022						SERVIÇO	UN	43.00					B
	LIMPEZA FINAL DA OBRA						SERVIÇO	M2	1,840.94					B
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021						SERVIÇO	M3	14.80					C
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						SERVIÇO	UN	12.00					C
	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM						SERVIÇO	M2	79.74					C
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016						SERVIÇO	M	100.00					C
	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE						SERVIÇO	UN	6.00					C
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						SERVIÇO	M2	257.20					C
	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019						SERVIÇO	M2	70.30					C
	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS						SERVIÇO	M2	1,349.65					C
	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.20X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.						SERVIÇO	UN	3.00					C
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023						SERVIÇO	M2	1,005.00					C
	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS LED DE 18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020						SERVIÇO	UN	42.00					C
	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"						SERVIÇO	M2	8.40					C
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019						SERVIÇO	M2	60.00					C
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014						SERVIÇO	M2	687.48					C
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019						SERVIÇO	UN	10.00					C
	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019						SERVIÇO	M2	60.00					C
	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019						SERVIÇO	M2	5.67					C
	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014						SERVIÇO	UN	20.00					C
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE						SERVIÇO	M2	35.64					C
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO						SERVIÇO	M2	6.00					C
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021						SERVIÇO	M3	28.45					C
	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018						SERVIÇO	M	36.00					C
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020						SERVIÇO	M2	86.00					C
	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE C/ INCLINAÇÃO DE 8% E APLICAÇÃO DE CORRUGADO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3 COM 2,0 CM DE ESPESSURA E COM ACABAMENTO LISO						GERAL	UN	2.00					C
	TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM						SERVIÇO	M2	3.11					C
	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS						SERVIÇO	UN	1.00					C
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023						SERVIÇO	M	400.00					C
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						SERVIÇO	UN	4.00					C
	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)						SERVIÇO	UN	13.00					C
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						SERVIÇO	UN	2.00					C
	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023						SERVIÇO	UN	25.00					C
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01						SERVIÇO	M2	55.77					C
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023						SERVIÇO	M	200.00					C
	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						SERVIÇO	UN	4.00					C
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023						SERVIÇO	UN	25.00					C
	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)						SERVIÇO	M2	2.70					C
	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO						SERVIÇO	M	100.00					C
	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA						SERVIÇO	UN	2.00					C
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017						SERVIÇO	M2	27.40					C
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016						SERVIÇO	M	20.40					C
	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020						SERVIÇO	M2	86.00					C
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019						SERVIÇO	UN	2.00					C
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						SERVIÇO	UN	2.00					C
	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)						SERVIÇO	PT	7.00					C
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						SERVIÇO	UN	2.00					C
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR						SERVIÇO	UN	5.00					C
	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023						SERVIÇO	UN	6.00					C
	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						SERVIÇO	UN	6.00					C
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020						SERVIÇO	UN	19.00					C
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020						SERVIÇO	UN	1.00					C
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021						SERVIÇO	UN	5.00					C
	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA						MATERIAL	UN	2.00					C
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022						SERVIÇO	UN	9.00					C
	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020						SERVIÇO	UN	4.00					C
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020						SERVIÇO	UN	19.00					C
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						SERVIÇO	M3	6.01					C
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020						SERVIÇO	UN	19.00					C
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023						SERVIÇO	UN	10.00					C
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020						SERVIÇO	UN	6.00					C
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020						SERVIÇO	UN	19.00					C
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020						SERVIÇO	UN	9.00					C
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023						SERVIÇO	M3	13.46					C
	PLANTIO DE MUDAS DE PLANTAS COM H=1,50M, SEM FORNECIMENTO						SERVIÇO	UN	5.00					C
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						SERVIÇO	UN	19.00					C
	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020						SERVIÇO	UN	1.00					C
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V						SERVIÇO	UN	2.00					C
	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018						SERVIÇO	UN	2.00					C
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016						SERVIÇO	M	3.00					C
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						SERVIÇO	UN	1.00					C
	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO						SERVIÇO	M2	94.00					C
	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021						SERVIÇO	UN	4.00					C
	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022						SERVIÇO	UN	8.00					C
	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5						SERVIÇO	UN	6.00					C
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						SERVIÇO	M2	12.00					C
	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2						SERVIÇO	UN	4.00					C
	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE)						SERVIÇO	M2	6.00					C
	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL						MATERIAL	UN	1.00					C
	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023						SERVIÇO	UN	46.00					C

	TIPO	ITENS	VALOR	%						Subtotal até 100,00%
	Geral	1.00								Outros:
	Material	2.00								Valor total do Orçamento:
	Serviço	100.00

## CURVA ABC INSUMOS
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)						MATERIAL	KG	3,400.80					A
	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	2,971.45					A
	PINTOR (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	2,185.72					A
	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO						MATERIAL	L	757.06					A
	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	998.47					A
	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL						MATERIAL	M2	304.82					A
	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)						MATERIAL	UN	102.00					A
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,036.23					A
	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2						MATERIAL	M2	277.72					A
	PEDREIRO (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	652.48					A
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32						MATERIAL	KG	15,932.53					A
	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO						MATERIAL	M2	586.80					A
	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)						MATERIAL	M3	76.73					A
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,036.23					A
	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)						MATERIAL	M3	234.59					A
	ELETRICISTA (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	430.63					A
	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIM 30X30 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL						MATERIAL	M2	65.31					A
	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	412.09					A
	PISO EM PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2						MATERIAL	M2	59.62					A
	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS						MATERIAL	KG	3,152.64					A
	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS						MATERIAL	KG	4,597.41					A
	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM						MATERIAL	KG	589.25					A
	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)						MATERIAL	M3	47.71					A
	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)						MATERIAL	UN	1,417.23					A
	TAMPO/BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM						MATERIAL	M2	10.67					B
	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO						MATERIAL	L	300.00					B
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,036.23					B
	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	290.65					B
	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC						MATERIAL	UN	6.00					B
	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR						MATERIAL	KG	46.20					B
	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	338.12					B
	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, DECA 1173C (DECAMATIC ECO) OU SIMILAR						MATERIAL	UN	12.00					B
	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,149.20					B
	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,120.31					B
	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M						EQUIPAMENTO	UN	0.006762321675					B
	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)						MATERIAL	UN	12.00					B
	EMULPRIMER, TINTA PRIMARIA BETUMINOSA EM SUSPENÇÃO AQUOSA, UTILIZADA COMO PINTURA BASICA DE IMPRIMAÇÃO						MATERIAL	KG	360.00					B
	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)						MATERIAL	M	106.83					B
	PINTOR (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	215.07					B
	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM						MATERIAL	M2	81.97					B
	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)						MATERIAL	SC25KG	27.46					B
	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS						MATERIAL	UN	12.00					B
	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,149.20					B
	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO						MATERIAL	UN	12.00					B
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	181.19					B
	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	222.61					B
	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)						MATERIAL	KG	352.80					B
	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,362.61					B
	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	196.96					B
	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	99.76					B
	PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM						MATERIAL	KG	103.86					B
	AJUDANTE-PRATICO/MEIO-OFICIAL						MÃO DE OBRA	H	180.00					B
	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2						MATERIAL	MIL	1.65					B
	CERÂMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX VERDE CLARO OU SIMILAR						MATERIAL	M2	73.50					B
	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS						MATERIAL	M	527.61					B
	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)						MATERIAL	UN	4,305.96					B
	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA						MATERIAL	L	90.21					B
	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS						MATERIAL	KG	2,087.30					B
	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,362.61					B
	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8						MATERIAL	UN	74.00					B
	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,120.31					B
	LUMINÁRIA (CALHA) P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W/TUBULAR LED 18W A 20W						MATERIAL	UN	42.00					B
	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	91.25					B
	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR						MATERIAL	L	167.43					B
	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)						MATERIAL	L	42.18					B
	RASGO EM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COLACAÇÃO DE CUBA						MATERIAL	UN	15.00					B
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2						MATERIAL	M	1,358.49					B
	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	95.14					B
	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM						MATERIAL	UN	3.10					B
	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)						MATERIAL	M3	3.10					B
	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)						MATERIAL	UN	227.00					B
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)						MATERIAL	M2	6.00					B
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2						MATERIAL	M	756.18					B
	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III						MATERIAL	KG	509.18					B
	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13						MATERIAL	UN	84.00					B
	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA						MATERIAL	UN	10.00					B
	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2						MATERIAL	M2	38.17					B
	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"						MATERIAL	KG	131.31					B
	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS						MATERIAL	UN	36.00					B
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2						MATERIAL	M	497.36					B
	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM						MATERIAL	M2	24.06					B
	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)						MATERIAL	UN	2.00					B
	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE						MATERIAL	M3	10.80					B
	PEDREIRO (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	60.69					B
	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)						MATERIAL	M	104.00					B
	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10						MATERIAL	UN	28.00					B
	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	39.80					B
	ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	68.24					B
	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR						MATERIAL	UN	4.00					B
	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	737.07					B
	CUBA DE EMBUTIR OVAL BRANCA (DECA - REF. L-37 OU SIMILAR)						MATERIAL	UN	12.00					B
	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO						MATERIAL	KG	89.41					B
	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)						MATERIAL	M2	2.70					B
	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA						MATERIAL	M	83.39					B
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	60.09					B
	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=10CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO						MATERIAL	M	12.60					B
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2						MATERIAL	M	248.68					B
	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM						MATERIAL	UN	12.00					B
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM						MATERIAL	UN	4.00					B
	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=4 CM (DE TOPO) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO						MATERIAL	M	19.80					B
	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM						MATERIAL	UN	62.20					B
	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE						MATERIAL	M	38.84					B
	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	737.07					B
	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES						MATERIAL	UN	205.00					B
	SIFÃO AJUSTÁVEL PARA LAVATÓRIO COPO METALIZADO 1 X 1 1/2, CÓDIGO DE REF. 26916330*, TIGRE OU SIMILAR.						MATERIAL	UN	12.00					B
	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO						MATERIAL	UN	102.00					B
	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR						MATERIAL	UN	6.00					B
	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)						MATERIAL	UN	118.49					B
	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ",DE *56 X 33 X 12* CM						MATERIAL	UN	3.00					B
	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR						MATERIAL	KG	104.01					B
	TORNEIRA P/ PIA COZINHA D=1/2" (LINHA MAX, DECA, REF.1159-C34 OU SIMILAR)						MATERIAL	UN	3.00					B
	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)						MATERIAL	UN	6.00					B
	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680.C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU SIMILAR.						MATERIAL	UN	3.00					B
	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO						MATERIAL	KG	53.45					B
	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "						MATERIAL	UN	12.00					B
	CESTA BÁSICA						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	3.02					B
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	28.20					B
	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2						MATERIAL	KG	52.74					B
	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A						MATERIAL	UN	1.00					B
	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO						MATERIAL	UN	145.00					B
	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO						MATERIAL	CJ	291.75					B
	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6						EQUIPAMENTO	UN	0.00018984515					B
	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR						MATERIAL	UN	5.00					B
	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA						MATERIAL	M	14.85					B
	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)						MATERIAL	UN	43.00					B
	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V						MATERIAL	UN	19.00					B
	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)						MATERIAL	UN	5.00					B
	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	18.74					B
	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA						MATERIAL	M	13.34					B
	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	30.22					B
	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA						MATERIAL	UN	2.00					B
	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500						MATERIAL	L	69.12					B
	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO						MATERIAL	M2	4.80					B
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A						MATERIAL	UN	38.00					B
	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO						MATERIAL	KG	43.72					B
	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)						MATERIAL	M	28.00					B
	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA						MATERIAL	UN	2.00					B
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM						MATERIAL	UN	2.00					B
	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-II, OU SIMILAR						MATERIAL	KG	235.20					B
	MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)						MATERIAL	UN	141.82					B
	REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ ( CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM MANTEIGA)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	68.24					B
	JARDINEIRO (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	24.44					B
	DILUENTE AGUARRAS						MATERIAL	L	10.81					B
	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO						MATERIAL	UN	4.00					B
	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO						MATERIAL	KG	32.79					B
	ARMADOR (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	18.39					B
	GASOLINA COMUM						MATERIAL	L	58.94					B
	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)						MATERIAL	UN	205.00					B
	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO						MATERIAL	M	9.00					B
	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)						MATERIAL	UN	2.00					B
	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)						MATERIAL	M3	2.90					B
	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA						MATERIAL	M	78.59					B
	LAVATÓRIO LOUÇA, DE CANTO, LINHA IZY, REF. 10117, DECA OU SIMILAR						MATERIAL	UN	2.00					B
	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA						MATERIAL	M	32.80					B
	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA						MATERIAL	UN	340.01					B
	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	16.45					B
	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "						MATERIAL	UN	2.00					B
	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM						MATERIAL	UN	7.00					B
	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA						MÃO DE OBRA	H	12.61					B
	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V						MATERIAL	UN	19.00					B
	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS						MATERIAL	KG	248.80					B
	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	236.39					B
	TELHADOR (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	14.57					B
	VALE TRANSPORTE						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	54.83					B
	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)						MATERIAL	UN	1.00					B
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2						MATERIAL	M	27.60					B
	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	271.22					B
	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS						MATERIAL	310ML	5.01					B
	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO						MATERIAL	KG	27.52					B
	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA						MATERIAL	M	19.80					B
	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	154.17					B
	SERRALHEIRO (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	12.77					B
	FURO EM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COLACAÇÃO DE TORNEIRA OU VÁLVULA						MATERIAL	UN	12.00					B
	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS						MATERIAL	UN	9.00					B
	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)						MATERIAL	M	44.91					B
	FARDAMENTO COM MANGAS CURTA						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1.01					B
	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA						MATERIAL	UN	9.00					B
	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M						MATERIAL	M	16.80					B
	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M						MATERIAL	UN	21.84					B
	ELETRICISTA (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	9.60					B
	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL						MATERIAL	UN	20.00					B
	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR						MATERIAL	KG	1.42					B
	PERFIL ALUMÍNIO, TUBO RETANGULAR 50,80MM X 25,40MM X 1,20MM (0,484KG/M)						MATERIAL	M	9.07					B
	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)						MATERIAL	KG	5.96					B
	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM						MATERIAL	CENTO	3.60					B
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (PARA-RAIO)						MATERIAL	UN	2.00					B
	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR						MATERIAL	UN	1.00					B
	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA						MATERIAL	UN	188.84					B
	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO						MATERIAL	UN	14.00					B
	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL						MATERIAL	UN	39.00					B
	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO						EQUIPAMENTO	UNXMES	6.25					B
	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM						MATERIAL	M2	1.60					B
	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	5.98					B
	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL						MATERIAL	UN	7.00					B
	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE						MATERIAL	UN	14.00					B
	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)						MATERIAL	UN	1.00					B
	REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS						MATERIAL	KG	32.34					B
	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400)						MATERIAL	UN	4.00					B
	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL						MATERIAL	UN	14.00					B
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)						MATERIAL	KG	5.86					B
	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO						MATERIAL	M	2.05					B
	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, DECA 1602C OU SIMILAR						MATERIAL	UN	2.00					B
	SOLDADOR (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	5.33					B
	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)						EQUIPAMENTO	UN	0.000123050416836					B
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,036.23					B
	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTOPREDIAL						MATERIAL	UN	13.00					B
	TERRA VEGETAL						MATERIAL	M3	1.03					B
	JARDINEIRO (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	5.90					B
	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM						MATERIAL	UN	1.00					B
	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA						MATERIAL	UN	8.00					B
	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2						MATERIAL	UN	4.00					B
	EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	CJ	0.2681196					B
	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)						MATERIAL	UN	10.00					B
	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5						MATERIAL	UN	6.00					B
	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	154.17					B
	VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS						MATERIAL	M	0.59869494					B
	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV						EQUIPAMENTO	UN	0.0007832929406379					B
	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	236.39					B
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A						MATERIAL	UN	1.00					B
	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)						MATERIAL	M3	1.11					B
	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)						EQUIPAMENTO	UN	0.004472728690608					B
	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	2.05					B
	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO						EQUIPAMENTO	UN	0.0055046497264					B
	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA						MATERIAL	M	3.07					B
	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3						MATERIAL	UN	0.9984					B
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5						MATERIAL	UN	38.00					B
	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150						MATERIAL	UN	25.80					B
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM						MATERIAL	UN	341.01					B
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25.68					B
	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM						MATERIAL	UN	2.00					B
	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M						EQUIPAMENTO	UN	0.00011465264					B
	ENGATE EM PVC (LIGAÇÃO FLEXÍVEL), ACABAMENTO BRANCO, 1/2" X 30CM, AMANCO OU SIMILAR						MATERIAL	UN	12.00					B
	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25.68					B
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA						MATERIAL	M	6.15					B
	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	3.53					B
	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA						ESPECIAIS	KWH	49.75					B
	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA						MATERIAL	UN	3.00					B
	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR						EQUIPAMENTO	UN	0.007838943642576					B
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR						MATERIAL	UN	0.77624					B
	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25.68					B
	PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC JE						MATERIAL	KG	0.78					B
	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP						EQUIPAMENTO	UN	0.0039762462722					B
	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2						MATERIAL	UN	1.00					B
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6						MATERIAL	UN	19.00					B
	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	1.37					B
	SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	3.02					B
	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO						ENCARGOS COMPLEMENTARES	PAR	0.5352792					B
	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M						EQUIPAMENTO	UNXMES	1.83					B
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25.68					B
	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)						EQUIPAMENTO	UN	0.0008804072836944					B
	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL						MATERIAL	UN	1.00					B
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS						MATERIAL	UN	27.31					B
	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE						EQUIPAMENTO	MES	3.66					B
	FIXAÇÃO P/ LAVATÓRIO - PARAFUSOS (DECA - REF: SP-7 OU SIMILAR)						MATERIAL	CJ	2.00					B
	CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"						MATERIAL	UN	5.00					B
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5						MATERIAL	UN	19.00					B
	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)						MATERIAL	UN	17.80					B
	PINCEL DE SEDA 2"						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.8502795					B
	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	PAR	1.54					B
	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	1.41					B
	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	1.11					B
	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS						MATERIAL	KG	0.30					B
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25.68					B
	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL						MATERIAL	UN	23.60					B
	SOLUCAO LIMPADORA PVC						MATERIAL	L	0.299					B
	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR						MATERIAL	UN	1.00					B
	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M						EQUIPAMENTO	UNXMES	0.91304052					B
	ESTOPA						MATERIAL	KG	1.00					B
	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM						MATERIAL	KG	0.61864					B
	PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1.21					B
	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100						MATERIAL	UN	6.41					B
	PROTETOR AURICULAR						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	3.02					B
	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.07657128					B
	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")						MATERIAL	UN	237.60					B
	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)						EQUIPAMENTO	UN	0.000150898032828					B
	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM						MATERIAL	UN	12.00					B
	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR						EQUIPAMENTO	UN	0.000480808518355					B
	ADUBO MINERAL NPK (10-10-10)						MATERIAL	KG	4.00					B
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)						MATERIAL	KG	0.66					B
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)						MATERIAL	KG	0.51737667					B
	TRINCHA 3"						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.8502795					B
	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.26					B
	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)						MATERIAL	M	6.51					B
	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO						MATERIAL	UN	1.00					B
	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6						MATERIAL	UN	3.00					B
	ROLO LÃ DE CARNEIRO 20CM						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.4345873					B
	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.26					B
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)						MATERIAL	KG	0.3890376					B
	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO						MATERIAL	UN	1.00					B
	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO						MATERIAL	UN	1.00					B
	ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR						MATERIAL	M3	0.25					B
	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.4021794					B
	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)						EQUIPAMENTO	UN	0.0000091168					B
	ESCADA DE ALUMINIO DE ABRIR COM 7 DEGRAUS						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.0188951					B
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA						MATERIAL	L	0.5001282					B
	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV						EQUIPAMENTO	UN	0.000609729008					B
	ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO						ENCARGOS COMPLEMENTARES	PR	0.5362392					B
	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF						MATERIAL	UN	0.06					B
	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM						MATERIAL	UN	2.00					B
	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)						EQUIPAMENTO	UN	0.000951225744888					B
	PÁ QUADRADA						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.07657128					B
	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	271.22					B
	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)						MATERIAL	UN	0.816					B
	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.1340598					B
	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO						MATERIAL	UN	1.00					B
	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")						MATERIAL	UN	0.004689110112					B
	TALHADEIRA CHATA 10"						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.11485692					B
	SERRA MÁRMORE						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.00606916					B
	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)						EQUIPAMENTO	UN	0.0000111034					B
	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)						MÃO DE OBRA	H	0.07845145					B
	ESPÁTULA						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.0755804					B
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)						MATERIAL	KG	0.07780752					B
	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.1248213					B
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS						MATERIAL	UN	4.00					B
	MARRETA 1 KG COM CABO						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.03828564					B
	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1"						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.01692					B
	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)						MATERIAL	UN	0.0954					B
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25.68					B
	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"						MATERIAL	UN	2.00					B
	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1/2"						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.03102					B
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)						EQUIPAMENTO	UN	0.000581011161672852					B
	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/2"						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.01128					B
	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)						MATERIAL	M	0.1664					B
	REGUA DE ALUMÍNIO C/ 2,00M (PARA PEDREIRO)						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.01213832					B
	DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.04248412					B
	COLHER DE PEDREIRO						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.02427664					B
	MARTELO DE BORRACHA COM CABO						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.02427664					B
	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 3/4"						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.01974					B
	ESCALA MÉTRICA DE BAMBÚ						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.04248412					B
	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/4"						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.01128					B
	ALICATE VOLT-AMPERIMETRO						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.00192					B
	NÍVEL DE BOLHA DE MADEIRA						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.01213832					B
	MARTELO SEM UNHA						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.00606916					B
	MARRETA DE 1/2 KG COM CABO						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.01213832					B
	PRUMO DE FACE						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.00606916					B
	LIMA CHATA 12"						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.00282					B
	ALICATE COM ISOLAMENTO						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.00192					B
	PRAIO SIMPLES 30CM						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.00282					B
	CHAVE DE FENDA CHATA 30 CM						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.00192					B
	CHAVE INGLESA 12"						ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0.00096					B
	TIPO	ITENS	VALOR	%						Subtotal até 78,89%
	Encargos Complementares	71.00								Outros:
										Valor total do Orçamento:

	Equipamento	21.00

	Especiais	1.00
	Material	209.00
	Mão de Obra	38.00

## CRONOGRAMA
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5		MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									100.00%

2	MURO									100.00%

3	ESQUADRIAS									100.00%

4	COBERTA									100.00%

5	FORRO									100.00%

6	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA									100.00%

7	REVESTIMENTO									100.00%

8	PISOS									100.00%

9	PINTURAS E ACABAMENTOS									100.00%

10	INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS									100.00%

11	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO									100.00%

12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									100.00%

13	QUIOSQUES									100.00%

14	PAISAGISMO									100.00%

15	SERVIÇOS FINAIS									100.00%

											.

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES - PE
COD	DESCRIÇÃO	%

	BENEFÍCIO
S + G	SEGURO E GARANTIA	0.32
L	LUCRO/REMUNERAÇÃO	6.64
	TOTAL	6.96

	DESPESAS INDIRETAS
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1.02
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.80
R	RISCOS	0.50
	TOTAL	5.32

T	IMPOSTOS
	PIS	0.65
	COFINS	3.00
	ISS	3.00
	CPRB	4.50
	TOTAL	11.15

	BDI = 26,85%