## Mapa_Obras_(Completo)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES					EXERCÍCIO: (1) 2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1)					PERÍODO REFERENCIAL: (1) JANEIRO A DEZEMBRO
					,
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
DISPENSA	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAÇAMBA POR 30 (TRINTA) DIAS E 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA POR 176 HORAS MÁQUINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DOS PALMARES					22.995.533/0001-93	RAFAEL R. DE CARVALHO - EPP	009/2021-SEINFRA-PMP	01/07/2021		R$ 29.735,68				3.3.90.39.27		R$ 29.735,68	R$ 29.735,68	R$ 29.735,68	ENCERRADO
DISPENSA	LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAÇAMBA POR 30 (TRINTA) DIAS E 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA POR 176 HORAS MÁQUINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DOS PALMARES					22.995.533/0001-93	RAFAEL R. DE CARVALHO - EPP	009/2021-SEINFRA-PMP	01/07/2021		R$ 29.735,68				3.3.90.39.27		R$ 29.735,68	R$ 29.735,68	R$ 29.735,68	ENCERRADO
PL Nº 027/2019 CONCORRENCIA Nº 001/2019	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DOS PALMARES					10.565.011/0001-72	PLANALTO PAJÉU EMPREENDIMENTOS LTDA	005/2020	20/05/2020	1.095 DIAS	R$ 14.012.106,82				3.3.90.39.00	R$ 3.669.441,81	R$ 1.095.917,18	R$ 1.095.917,18	R$ 3.669.441,81	ANDAMENTO
DISPENSA EMERGENCIAL Nº 002/2021	CONTRUCAO DE REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA JOAO CANDIDO DA SILVA( RUA 25) BAIRRO DE NEWTON CARNEIRO, RUA PROJETADA 2 , NO MUNICIPIO DOS PALMARES					11.054.096/0001-97	G & G CONSTRUTORA LTDA - ME	003/2021	19/02/2021	30 DIAS	R$ 132.333,64				3.3.90.39.74		R$ 124.797,04	R$ 124.797,04	R$ 124.797,04	ANDAMENTO
DISPENSA	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA QUADRA DA PRAÇA DO BAIRRO QUILOMBO II E PONTO DE MOTOTAXI NA AVENIDA CORONEL PEDRO PARANHOS NO MUNICIPIO DOS PALMARES-PE.					11.054.096/0001-97	G & G CONSTRUTORA LTDA - ME			30 DIAS	R$ 10.078,64				3.3.90.39.74		R$ 10.078,64	R$ 10.078,64	R$ 10.078,64	ENCERRADO
DISPENSA	SERVICOS DE MANUTENCAO DE PRACAS NO MUNICIPIO DOS PALMARES					33.636.896/0001-59	K. FAGNER DA SILVA E CIA LTDA	003/2021-SEINFRA-PMP	10/02/2021	30 DIAS	R$ 15.894,38				3.3.90.39.74		R$ 15.894,38	R$ 15.894,38	R$ 15.894,38	ENCERRADO
PL Nº 013/2021 TP Nº 002/2021	SERVIÇOS DE REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICOS E ASFALTO A FRIO(TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DOS PALMARES - PE					33.636.896/0001-59	K. FAGNER DA SILVA E CIA LTDA	012/2021-PMP	19/05/2021	365 DIAS	R$ 435.568,02				3.3.90.39.18		R$ 250.349,92	R$ 250.349,92	R$ 250.349,92	ANDAMENTO
	SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS(CLASSE II A E II B CONFORME NBR-ABNT 10.004/2004) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DOS PALMARES EM ATERRO SANITÁRIO, CONF. PRORROGATIVA DO PROGRAMA MATA SUL CIDADE LIMPA.					11.896.703/0001-66	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PE		24/07/2020		R$ 403.714,01				3.3.90.39.74	R$ 887.190,15	R$ 887.190,15	R$ 887.190,15	R$ 887.190,15	ANDAMENTO
PL Nº 007/2019 PP Nº 005/2019	LOCAÇÃO 01(UM) TRATOR DE ESTEIRA PARA SERVIÇOS DE RECONDUÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS NAS PROXIMIDADES DO ENGENHO PAUL NO MUNICIPIO DOS PALMARES					22.356.060/0001-84	CONSTRUTORA VALE EMPREENDIMENTOS EIREI - EPP	003/2019	07/06/2019	365 DIAS	R$ 300.960,00		365 DIAS	R$ 175.560,00	3.3.90.39.12	R$ 396.023,78	R$ 125.400,00	R$ 125.400,00	R$ 396.023,78	ANDAMENTO
PL Nº 018/2021 DISPENSA Nº 003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS/CAMINHÕES COLETORES E CAÇAMBAS PARA SEREM UTILIZADAS NA LIMPEZA URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES					11.250.911/0001-93	GJB LOCACOES E SERVICOS LTDA	013/2021-PMP		90 DIAS	R$ 358.975,50				3.3.90.39,12		R$ 355.591,42	R$ 355.591,42	R$ 355.591,42	ANDAMENTO
DISPENSA	SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NA RUA CORONEL PEDRO PARANHOS					41.465.890/0001-89	CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA EIRELI	011/2021-PMP		30 DIAS	R$ 29.389,95				3.3.90.39.74		R$ 29.389,95	R$ 29.389,95	R$ 29.389,95	ENCERRADO
DISPENSA	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE PRÉ FABRICADA EM CONCRETO ARMADO, EM CARATER EMERGENCIAL , A SER IMPLANTADA NO ENGENHO MILÃO, / DISTRITO DE SANTO ANTONIO DOS PALMARES, MUNICIPIO DOS PALMARES - PE					36.376.673/0001-98	AGIL CONSTRUTORA EIRELI	014/2021-PMP	24/03/2021		R$ 160.200,17				4.4.90.51.99		R$ 160.200,17	R$ 160.200,17	R$ 160.200,17	ENCERRADO
DISPENSA	SERVICOS DE ENGENHARIA EMERGENCIAL NA RECOLOCACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO(TAPA BURACOS) E RECUPERACAO DO SISTEMA DE COLETA DE AGUAS PLUVIAIS(LIMPEZA DE GALERIAS E RECUPERACAO DE CAIXAS COLETORAS) EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DOS PALMARES.					36.376.673/0001-98	AGIL CONSTRUTORA EIRELI		24/03/2021		R$ 27.956,74				3.3.90.39.18		R$ 27.956,74	R$ 27.956,74	R$ 27.956,74	ENCERRADO
DISPENSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DOS PALMARES NO MUNICIPIO DOS PALMARES – PE					40.008.676/0001-46	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS – ME	019/2021-SEINFRA/PMP	16/11/2021	60 DIAS	R$ 98.966,00				4.4.90.51.99		R$ 43.495,01	R$ 43.495,01	R$ 43.495,01	ANDAMENTO
DISPENSA	ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DOS PALMARES – PE					10.550.653/0001-06	PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRA LTDA	020/2021-SEINFRA/PMP	05/11/2021	365 DIAS	R$ 96.900,72				3.3.90.39.74		R$ 8.075,06	R$ 8.075,06	R$ 8.075,06	ANDAMENTO
					TOTAL	R$ 4.952.655,74	R$ 3.193.807,02	R$ 3.193.807,02	R$ 6.037.955,43

## Planilha1
PLANALTO PAJÉU
412.271,75	1 TRIMESTRE
594.565,77	2 TRIMESTRE
89.079,66	3 TRIMESTRE
	4 TRIMESTRE
1.095.917,18

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).