## MAPA_ANUAL_2021
PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MAPA ANUAL DE OBRAS - 2021

UNIDADE: SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS PALMARES-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS PALMARES (FME)					_________________________________					________________________________
EXERCÍCIO: 2021					Genário Henriques da Silva Júnior					Elizângela Maria das Neves Lopes
PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2021 a 31/12/2021 (Ano de 2021)					Engenheiro Civil					Secretária de Educação
					CPF : 096.523.954-39					CPF : 021.037.354-71

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		Nº /ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Dispensa Emergêncial nº 018/2021	MURO DE CONTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA	-	Recursos Próprios	-	-	33.248.222/0001-87	S MACEDO BARBOSA DE SOUSA EIRELI		26/04/2021	60 dias	21.145,47	10/06/2021		-5.293,60	-	3.3.90.39.14	15.851,87	15.851,87	15.851,87	15.851,87	Encerrado
Dispensa nº 021/2021	REPAROS E REQUALIFICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVONETE FERREIRA LINS, CEI VIEIRA CALADO, ELIZABETE DE OLIVEIRA	-	Recursos Próprios	-	-	33.248.222/0001-87	S MACEDO BARBOSA DE SOUSA EIRELI		03/05/2021	90 dias	65.622,61	20/07/2021		11.166,94	-	4.4.90.51.99	76.789,55	76.789,55	76.789,55	76.789,55	Encerrado
Dispensa Emergêncial nº 028/2021	RECUPERAÇÃO DE MURO E CALÇADA NA ESCOLA MUNICIPAL JADER CARLOS DA SILVA		Recursos Próprios			33.248.222/0001-87	S MACEDO BARBOSA DE SOUSA EIRELI		19/07/2021	30 dias	19.706,43	30/07/2021		-1.166,87	-	4.4.90.51.99	18.539,56	18.539,56	18.539,56	18.539,56	Encerrado
Tomada de Preço nº 001/2021	REFORMA DE 05 ESCOLAS NO MUNICÍPIO DOS PALMARES	-	Recursos Próprios	-	-	33.636.896/0001-59	K FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA		04/08/2021	4 meses	286.105,20	04/04/2022	4 meses	69.109,94	-	4.4.90.51.99	262.823,73	262.823,73	262.823,73	262.823,73	Andamento
Dispensa Emergêncial nº 043/2021	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL ASSIS RIBEIRO	-	Recursos Próprios	-	-	33.336.123/0001-94	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP		22/10/2021	90 dias	47.602,83	22/12/2021		-1.094,54	-	4.4.90.51.99	46.051,48	46.051,48	46.051,48	46.051,48	Encerrado
Tomada de Preço nº 002/2021	REFORMA DO CAIC - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DO RÊGO MACIEL		Recursos Próprios			08.853.117/0001-20	CONSTRUTORA CELTA S. S. EIRELI EPP		29/10/2021	4 meses	694.508,90	28/02/2022		-	-	4.4.90.51.99	124.644,55	124.644,55	124.644,55	124.644,55	Andamento
Dispensa nº 017/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO, / FISCALIZAÇÃO, VISTORIA E MONITORAMENTO DAS OBRAS DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS PALMARES - PE,	-	Recursos Próprios	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA		16/04/2021	7 meses	70.000,00	15/11/2021				3.3.90.39.05	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Encerrado
Tomada de Preço nº 006/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO, / FISCALIZAÇÃO, VISTORIA E MONITORAMENTO DAS OBRAS DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS PALMARES - PE,	-	Recursos Próprios	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA		16/11/2021	12 meses	94.680,00	15/11/2022				3.3.90.39.05	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	Andamento
Dispensa nº 035/2021	Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de engenharia para a Secretaria Municipal de Educação dos Palmares/ PE: Reforma da central de merenda - Construção do Muro da Escola Municipal de Santa Luzia - Reforma da Escola Municipal Maria Cavalcante Lopes - / Reforma do Prédio onde funcionará o Centro de Formação de Professores		Recursos Próprios	-	-	38.111.392.0001/39	ECR CONSTRUTORA LTDA		17/08/2021	30 dias	27.000,00	16/09/2022	2 meses	-	-	3.3.90.39.05	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	Encerrado

					TOTAL	649.590,74	649.590,74	649.590,74	649.590,74

Palmares-PE, 11 de março de 2022.