## Mapa_Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2021)

UNIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					EXERCÍCIO: 2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
DISPENSA	SERVIÇOS DE RECOSNTRUÇÃO DE MURO E REFORMAS E MELHORAMENTO DIVERSOS DA UNIADE BÁSICA SANTO ONOFRE III	-	-	-	-	33.636.896/0001-59	K. FAGNER DA SILVA & CIA LTDA	-	18/03/2021	30D	30.128,51	18/04/2021	-	-	3.3.96.39.00	30.128,51	30.128,51	60.257,02	60.257,02	CONCLUÍDA
DISPENSA	SERVIÇOS DE MNAUTENÇÃO E PINTURA DA ACADEMIA DAS CIADES, BAIRRO COHAB II	-	-	-	-	33.248.222/0001-87	S MACEDO BARBOSA DE SOUSA EURELI	007.2021	08/02/2021	30D	14.671,66	08/02/2021	-	-	4.4.90.51.91	14.671,66	14.671,66	29.343,32	29.343,32	CONCLUÍDA
DISPENSA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA ACADEMIA DAS CIDADES, BAIRRO SANTA LUZIA	-	-	-	-	11.054.096/0001-97	G & G CONSTRUTORA LTDA - ME	005.2001	21/01/2021	30D	24.728,60	21/02/2021	-	-	4.4.90.51.91	24.728,60	24.720,10	49.448,70	49.448,70	CONCLUÍDA
DISPENSA	SERVIÇOS DE REFORMA NO PRÉDIO DO SAMU					33.248.222/0001-87	S MACEDO BARBOSA DE SOUSA EURELI	-	17/04/2021	30D	31.673,23	17/05/2021	-	-	4.4.90.51.91	31.673,23	31.673,23	63.346,46	63.346,46	CONCLUÍDA
DISPENSA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO POSTO DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS, LOCALIZADO NA RUA DR. COSTA LIMA - ALTO DO INGLÊS	-	-	-	-	24.740.702/0001-70	FORTTE SERIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA ME	042/2021	08/10/2021	18D	20.267,35	26/10/2021	-	-	4.4.90.51.91	20.267,35	20.267,35	40.534,70	40.534,70	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO 001/2020	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE: PIRANGY, SERRO AZUL E SANTO ANTÔNIO I, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS PALMARES, EM ATENDIMENTO AS EMENDAS PARLAMENTARES DE NºS 00562.2790001/17-031, 00562.2790001/17-043 E 00562.2790001/17-044	NºS 00562.2790001/17-031, 00562.2790001/17-043 E 00562.2790001/17-044	MINISTÉRIO DA SAÚDE	396.762,30	-	09.466.881/0001-05	TORRES E TORRES CONSTRUTORA LTDA ME	004/2020	07/10/2021	12M	396.762,30	31/12/2021		90.674,49	4.4.90.51.91	201.939,03	85.698,27	378.311,79	378.311,79	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 003/2021	SERVIÇO DE REFORMA DE 01 IMÓVEL PÚBLICO (LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL PALMARES II, QUILOMBO II, NO MUNICÍPIO DOS PALMARES) PARA INSTALAÇÃO DE UMA UBS E UMA CASA DE APOIO PARA AS EQUIPES MÉDICASDA SECRETARIA DE SAÚDE DOS PALMARES	-	-	-	-	08.853.117/0001-20	CONSTRUTORA CELTA S.S EIRELI - EPP	014/2021	01/06/2021	12M	370.154,97	10/09/2021	-	43.915,53	4.4.90.51.91	310.407,98	44.190,42	398.513,93	398.513,93	CONCLUÍDA
	SERVIÇOS DE REFORMA DE 01 IMÓVEL (PRÉDIO DO ANTIGO HEMOPE), LOCALIZADO NA TRAVESSA DR. COSTA MAIA - BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE PALMARES, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	-	-	-	-	36.007.259/0001-01	ALTPLAN CONSTRUTORA LTDA.	009/2021	05/05/2021	3M	170.401,41	06/07/2021	-	68.491,69	4.4.96.51.00	170.401,31	170.401,31	238.893,00	238.893,00	CONCLUÍDA
DISPENSA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE CARATER URGÊNCIA, NA COBERTA DO PSF SANTA LUZIA II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO	-	-	-	-	36.021.869/0001-60	CONSTRUTORA VELOSO EIRELI	-	14/05/2021	10D	18.138,00	23/06/2021	-	-	4.4.96.51.00	18.138,00	18.138,00	18.138,00	18.138,00	CONCLUÍDA
DISPENSA	SERVIÇOS DE PINTURA NOS POSTOS DE SAÚDE: CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, PSF SÃO FRANCISCO E PSF ANTÔNIO RICARDO DE MELO MADEIRA	-	-	-	-	24.740.702/0001-70	FORTTE SERIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA ME	-	07/05/2021	30D	31.999,79	11/06/2021	-	-	4.4.90.51.91	31.999,79	31.999,79	31.999,79	31.999,79	CONCLUÍDA
DISPENSA	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FACHADAS E ABERTURA DE LETREIROS COM PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CEO, CAF REABILITAÇÃO, PSF NOVA PALMARES, PSF SÃO SEBASTIÃO E CAPS DESTE MUNICÍPIO	-	-	-	-	14.397.364/0001-61	J. WALKER LOPES FERREIRA GRAFICA	-	05/06/2021	7D	7.258,00	11/06/2021	-	-	3.3.96.39.00	7.258,00	7.258,00	7.258,00	7.258,00	CONCLUÍDA
TOMADA DE PREÇO 001/2021	SERVIÇOS DE MELHORIAS NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS - LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE (USF NEWTON CARNEIRO II "RIZONEIDE FARIAS DA SILVA") PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS PALMARES	-	-	-	-	40.354.666/0001-62	LUAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	-	28/05/2021	4M	47.898,19	28/06/2021	-	18.768,47	4.4.90.51.91	47.898,19	47.898,19	66.666,66	66.666,66	CONCLUÍDA
DISPENSA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DOS PRÉDIOS LOCADOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMARES	-	-	-	-	40.139.799/0001-16	LUCINEIDE M. DA SILVA EIRELI	025/2021	07/07/2021	30D	60.868,50	10/08/2021	-	-	3.3.90.39.05	60.868,50	60.868,50	60.868,50	60.868,50	CONCLUÍDA
DISPENSA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA TORRE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CENTRAL, RESERVATÓRIO INFERIOR E DO LAVA JATO, SDIADO SNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO	-	-	-	-	24.740.702/0001-70	FORTTE SERIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA ME	035/2021	23/08/2021	15D	22.006,16	09/09/2021	-	-	3.3.90.39.14	22.006,16	22.006,16	22.006,16	22.006,16	CONCLUÍDA
DISPENSA	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS NOVOS PRÉDIOS LOCADOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE SEREM INSTALADOS OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NEWTON CARNEIRO E PSF NOVO HORIZONTE	-	-	-	-	24.740.702/0001-70	FORTTE SERIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA ME	045/2021	11/10/2021	20D	46.575,47	29/11/2021	-	-	4.4.90.51.91	46.575,47	46.575,47	46.575,47	46.575,47	CONCLUÍDA
					TOTAL		R$ 1.293.532,14			R$ 221.850,18		R$ 1.014.233,18	R$ 631.774,86	R$ 1.512.161,50	R$ 1.512.161,50

	________________________________________________					________________________________________________
	ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA CASTRO					BRUNO CÉSAR CAMILO DA SILVA
	Engenheiro Civil – CREA/PE 047902					Secretário Municipal de Saúde