## Mapa Obras (Completo)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES					EXERCÍCIO: (1) 2022
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1)					PERÍODO REFERENCIAL: (1) JANEIRO A DEZEMBRO
					,
OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
PL Nº 013/2019 DISPENSA Nº 001/2019	SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS(CLASSE II A E II B CONFORME NBR-ABNT 10.004/2004) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DOS PALMARES EM ATERRO SANITÁRIO, CONF. PRORROGATIVA DO PROGRAMA MATA SUL CIDADE LIMPA.					11.896.703/0001-66	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PE	009/2019-PMP	24/07/2020		R$ 403,714.01			R$ 1,200,000.00	3.3.90.39.00	R$ 2,017,101.71	R$ 887,950.61	R$ 887,950.61	R$ 2,017,101.71	ANDAMENTO
PL Nº 012/2021 TP Nº 001/2021	SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E CANAL A CEU ABERTO NO MUNICIPIO DOS PALMARES - PE					40.354.666/0001-62	LUAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	011/2021-PMP	19/05/2021	365 DIAS	R$ 145,048.10				4.4.90.39.74		R$ 33,716.00	R$ 33,716.00	R$ 33,716.00	ANDAMENTO
DISPENSA	ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS, VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DOS PALMARES – PE					10.550.653/0001-06	PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRA LTDA	020/2021-SEINFRA/PMP	05/11/2021	365 DIAS	R$ 96,900.72				3.3.90.39.74	R$ 40,375.30	R$ 32,300.24	R$ 32,300.24	R$ 40,375.30	ANDAMENTO
DISPENSA	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) MURO DE ALVENARIA E REFORMA DE PASSEIO DA PARADA DE ONIBUS DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO - PALMARES - PE					40.008.676/0001-46	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS			30 DIAS	R$ 19,090.00				3.3.90.39.74		R$ 19,090.00	R$ 19,090.00	R$ 19,090.00	ENCERRADO
DISPENSA	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DO CANAL DO BANANAL NO BAIRRO DE SANTO ONOFRE - PALMARES - PE					CONSTRUTORA E LOCADORA LIMA EIRELI			30 DIAS	R$ 21,026.43				3.3.90.39.74		R$ 21,026.43	R$ 21,026.43	R$ 21,026.43	ENCERRADO
DISPENSA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE DE POSTE DE AÇO E FIXAÇÃO					HT SERVIÇOS E EVENTOS LTDA			30 DIAS	R$ 17,023.14				3.3.90.39.74		R$ 17,023.14	R$ 17,023.14	R$ 17,023.14	ENCERRADO
DISPENSA	LOCACAO DE MOTONIVELADORA COM POTENCIA BASICA DE 125HP COM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					04.739.863/0001-36	PONTUALIDADE CONSTRUCOES INSTALACOES MANUT E ENSAIOS ELETRICOS EIRELI	014/2022-PMP		30 DIAS	R$ 17,400.01					R$ 17,400.01	R$ 17,400.01	R$ 17,400.01	ENCERRADO
PL Nº 002/2022 TP Nº 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM BASE NOS PROJETOS ELABORADOS, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORAMENTOS DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1382, SÃO SEBASTIÃO - PALMARES - PE					36.376.673/0001-98	AGIL CONSTRUTORA EIRELI	003/2022-PMP	09/03/2022	180 DIAS	R$ 257,638.32				3.3.90.39.14		R$ 68,928.54	R$ 68,928.54	R$ 68,928.54	ANDAMENTO
DISPENSA	SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DOS PALMARES-PE					36.376.673/0001-98	AGIL CONSTRUTORA EIRELI	042/2022	08/09/2022	30 DIAS	R$ 48,051.93				3.3.90.39.61		R$ 48,051.93	R$ 48,051.93	R$ 48,051.93	ANDAMENTO
PL Nº 013/2021 TP Nº 002/2021	SERVIÇOS DE REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICOS E ASFALTO A FRIO(TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DOS PALMARES - PE					33.636.896/0001-59	K. FAGNER DA SILVA E CIA LTDA	012/2021-PMP	19/05/2021	365 DIAS	R$ 435,568.02				3.3.90.39.18	R$ 250,349.92	R$ 167,586.87	R$ 167,586.87	R$ 417,936.79	ENCERRADO
PL Nº 022/2021 PE/ Nº 012/2021	LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, CAMINHOES COLETORES E CACAMBAS PARA SEREM UTILIZADAS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DOS PALMARES - PE					20.146.161/0001-03	F D FEITOSA LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP	017/2021	09/12/2021	365 DIAS	R$ 1,372,680.00		365 DIAS	R$ 175,561.00	3.3.90.39.12		R$ 343,170.00	R$ 343,170.00	R$ 343,170.00	ANDAMENTO
PL Nº 026/2019 TP Nº 005/2019	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DOS PALMARES: RUAS ABEL FRAGA, 15 DE NOVEMBRO, RUA E TVA CAPITAO JOAO GALDINO E RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, CONTRATO DE REPASSE N? 857106 2017 MCIDADES CAIXA					00.999.591/0001-52	A.G.C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	001/2020	15/01/2020	365 DIAS	R$ 516,132.06		365 DIAS		4.4.90.51.99		R$ 350,082.50	R$ 350,082.50	R$ 350,082.50	ANDAMENTO
PL Nº 001/2022 TP Nº 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NECESSÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER NA AVENIDA PROFESSORA JACY MENDONÇA, BAIRRO NEWTON CARNEIRO – PALMARES – PE					26.165.343/0001-08	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO - ME	022/2022	07/03/2022	180 DIAS	R$ 449,303.63			R$ 561,629.54	4.4.90.51.99		R$ 561,629.54	R$ 561,629.54	R$ 561,629.54	ENCERRADO
PL Nº 003/2022 TP Nº 003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DOS PALMARES – PERNAMBUCO					26.165.343/0001-08	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO - ME	004/2022	07/03/2023	120 DIAS	R$ 526,964.43				4.4.90.51.100		R$ 276,117.63	R$ 276,117.63	R$ 276,117.63	ANDAMENTO
PL Nº 011/2022 PE Nº 007/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO DOS PALMARES – PE					22.995.533/0001-93	RODOVIP EIRELI	006/2022	31/08/2022	365 DIAS	R$ 582,400.00				3.3.90.39.00		R$ 234,789.00	R$ 234,789.00	R$ 234,789.00	ANDAMENTO
DISPENSA	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NA TVA JOSÉ CARDOSO, BAIRRO SANTO ANTÔNIO E RUA BEATRIZ SANTANA					21.460.734/0001-23	M M GOMES DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA		30/03/2022	30 DIAS	R$ 11,216.00				4.4.90.51.00		R$ 11,216.00	R$ 11,216.00	R$ 11,216.00	ENCERRADO
DISPENSA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DOS PALMARES-PE					21.460.734/0001-23	M M GOMES DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	037/2022	26/07/2023	90 DIAS	R$ 95,012.00				4.4.90.51.00		R$ 95,012.00	R$ 95,012.00	R$ 95,012.00	ENCERRADO
PL Nº 022/2022 DISPENSA Nº 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECONSTRUÇÃO DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUTURA DANIFICADOS E/OU DESTRUIDOS PELAS FORTES CHUVAS NA REGIÃO DA MATA SUL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, ESPECIFICAMENTE: MURO DE CONTENÇÃO (META 01 ), PONTE ENGENHO IMPRENSA (META 07) E PONTE ENGENHO RIACHÃO (META 08) EM CARATER EMERGENCIAL NO MUNICIPIO DOS PALMARES - PE					47.163.933/0001-63	IRONILDO JOAO DA SILVA	009/2022	20/10/2022	90 DIAS	R$ 543,587.90				4.4.90.51.00		R$ 180,898.49	R$ 180,898.49	R$ 180,898.49	ANDAMENTO
DISPENSA	SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA RUA PADRE FLORIANO, BAIRRO DE SANTO ONOFRE, PALMARES - PE					41.465.490/0001-89	CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA EIRELI	044/2022	01/12/2022	30 DIAS	R$ 30,890.67				4.4.90.51.00		R$ 13,051.84	R$ 13,051.84	R$ 13,051.84	ANDAMENTO
DISPENSA	CONSTRUCAO DE 03 (TRES) PRACAS LOCALIZADAS NA : TRAVESSA VISCONDE DO RIO BRANCO BAIRRO SAO SEBASTIAO / RUA 1 BAIRRO SANTO ANTONIO E AVENIDA GERSON BATISTA - SANTA LUZIA, NO MUNICIPIO DOS PALMARES - PE					41.465.490/0001-89	CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA EIRELI	020/2022	28/04/2022	30 DIAS	R$ 85,572.18				4.4.90.51.00		R$ 85,572.18	R$ 85,572.18	R$ 85,572.18	ENCERRADO
DISPENSA	LOCACAO DE MAQUINAS, PARA CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO NO MUNICIPIO DOS PALMARES - PE					41.465.490/0001-89	CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA EIRELI		17/11/2022	30 DIAS	R$ 11,769.12				3.3.90.39.12		R$ 11,769.12	R$ 11,769.12	R$ 11,769.12	ENCERRADO
DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DO CANAL DO BANANAL NO BAIRRO DE SANTO ONOFRE NO MUNICIPIO DOS PALMARES – PE					41.465.490/0001-89	CONSTRUTORA & LOCADORA LIMA EIRELI		01/03/2022	30 DIAS	R$ 21,026.43				3.3.90.39.00		R$ 21,026.43	R$ 21,026.43	R$ 21,026.43	ENCERRADO
DISPENSA	SERVICOS DE ESCAVACAO, COLOCACAO DE MANILHAS E CONFECCAO DE CAIXAS COLETORAS NOS BAIRROS NEWTON CARNEIRO E NOVA PALMARES NO MUNICIPIO DOS PALMARES - PE					43.802.561/0001-17	M K FRANÇA AMORIM LTDA		17/11/2023	30 DIAS	R$ 9,600.00				3.3.90.39.74		R$ 9,600.00	R$ 9,600.00	R$ 9,600.00	ENCERRADO
DISPENSA	SERVICOS DE ESCAVACAO, COLOCACAO DE MANILHAS E CONFECCAO DE CAIXAS COLETORAS NA RUA DA LAVANDERIA BAIRRO NEWTON CARNEIRO NO MUNICIPIO DOS PALMARES - PE					43.802.561/0001-17	M K FRANÇA AMORIM LTDA		09/11/2022	30 DIAS	R$ 10,565.72				3.3.90.39.03		R$ 10,565.72	R$ 10,565.72	R$ 10,565.72	ENCERRADO
DISPENSA	SERVICOS DE ESCAVACAO, COLOCACAO DE MANILHAS E CONFECCAO DE CAIXAS COLETORAS NA RUA DA LAVANDERIA BAIRRO NOVA PALMARES NO MUNICIPIO DOS PALMARES - PE					43.802.561/0001-17	M K FRANÇA AMORIM LTDA		07/12/2022	30 DIAS	R$ 8,250.00				3.3.90.39.74		R$ 8,250.00	R$ 8,250.00	R$ 8,250.00	ENCERRADO
DISPENSA	SERVICOS DE ESCAVACAO E COLOCACAO DE TUBOS NAS RUAS MARLY CARVALHO SUKAR, BAIRRO DE SANTA LUZIA, RUA 04, BAIRRO DE NEWTON CARNEIRO E RUA RODERICK DA ROCHA LEAO , BAIRRO DE NOVA PALMARES, MUNICIPIO DOS PALMARES - PE					43.802.561/0001-17	M K FRANÇA AMORIM LTDA		05/10/2022	30 DIAS	R$ 15,732.00				3.3.90.39.74		R$ 15,732.00	R$ 15,732.00	R$ 15,732.00	ENCERRADO
DISPENSA	CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICOS DA RUA 15 DE NOVEMBRO NO BAIRRO DE SAO SEBASTIAO E DA RUA 03 NO BAIRRO DE NOVO HORIZONTE, MUNICIPIO DOS PALMARES - PE					43.802.561/0001-17	M K FRANÇA AMORIM LTDA	039/2022	05/10/2023	30 DIAS	R$ 98,484.37				3.3.90.39.00		R$ 64,009.00	R$ 64,009.00	R$ 64,009.00	ENCERRADO
DISPENSA	SERVICOS DE SERRALHERIA EM DIVERSOS LOCAIS ( CONSERTO DE PORTA DE ROLO DO MERCADO, CORRIMAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL, SOLDA NAS LUVAS DOS POSTES DA VIA PARQUE, FABRICACAO DE TAMPA BOCA DE LOBO, CONSERTO E SOLVA DOS CORRIMOES DA ORLA E HASTES DOS POSTES DAS PRACAS), NO MUNICIPIO DOS PALMARES - PE					11.054.096/0001-97	G & G CONSTRUTORA LTDA - ME		24/11/2022	30 DIAS	R$ 6,400.00				3.3.90.39.03		R$ 6,400.00	R$ 6,400.00	R$ 6,400.00	ENCERRADO
DISPENSA	SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO MURO NA RUA DA AURORA NO MUNICIPIO DOS PALMARES - PE					11.054.096/0001-97	G & G CONSTRUTORA LTDA - ME		06/12/2022	30 DIAS	R$ 7,500.00				3.3.90.39.74		R$ 7,500.00	R$ 7,500.00	R$ 7,500.00	ENCERRADO
DISPENSA	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE LED DO PATIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO DOS PALMARES - PE					04.792.477/0001-08	FGTECH INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	030/2022	31/05/2022	30 DIAS	R$ 104,692.87				3.3.90.39.74		R$ 104,692.87	R$ 104,692.87	R$ 104,692.87	ENCERRADO
PL Nº 014/2022 PE Nº 009/2022	SERVIÇOS DE REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANÍTICOS(TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DOS PALMARES					40.008.676/0001-46	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS	005/2022	15/08/2022	365 DIAS	R$ 466,553.00				3.3.90.39.00		R$ 108,782.12	R$ 108,782.12	R$ 108,782.12	ANDAMENTO
DISPENSA	SERVICOS DE REVITALIZACAO DA ORLA DOS PALMARES - PE					40.008.676/0001-46	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS	020/2022	07/01/2022	30 DIAS	R$ 55,470.99				4.4.90.51.00		R$ 55,470.99	R$ 55,470.99	R$ 55,470.99	ENCERRADO
DISPENSA	SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DOS PALMARES-PE					40.008.676/0001-46	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS		08/09/2022	30 DIAS	R$ 48,259.20				3.3.90.39.74		R$ 48,259.20	R$ 48,259.20	R$ 48,259.20	ENCERRADO
DISPENSA	SERVICOS DE MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DOS PALMARES-PE					40.008.676/0001-46	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS		31/05/2022	30 DIAS	R$ 43,200.00				3.3.90.39.74		R$ 43,200.00	R$ 43,200.00	R$ 43,200.00	ENCERRADO
DISPENSA	LUMINARIAS DE LED DE 150W, CONECTORES E HASTE DE ATERRAMENTO, PARA ILUMINACAO DA ORLA DO MUNICIPIO DOS PALMARES - PE					40.008.676/0001-46	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS		07/03/2022	30 DIAS	R$ 53,997.68				3.3.90.39.74		R$ 53,997.68	R$ 53,997.68	R$ 53,997.68	ENCERRADO
DISPENSA	LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK COM CESTO AEREO ISOLADO, PARA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DOS PALMARES - PE					40.008.676/0001-46	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS		07/03/2022	30 DIAS	R$ 28,000.00				3.3.90.39.74		R$ 28,000.00	R$ 28,000.00	R$ 28,000.00	ENCERRADO
DISPENSA	SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01(UM) MURO DE ALVENARIA E REFORMA DE PASSEIO DA PARADA DE ONIBUS DA PRACA 15 DE NOVEMBRO,BAIRRO DE SAO SEBASTIAO, NO MUNICIPIO DOS PALMARES - PE					40.008.676/0001-46	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS		07/01/2022	30 DIAS	R$ 19,090.00				3.3.90.39.00		R$ 19,090.00	R$ 19,090.00	R$ 19,090.00	ENCERRADO
					TOTAL	R$ 2,307,826.93	R$ 4,080,958.08	R$ 4,080,958.08	R$ 5,468,534.16

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## MAPA ANUAL 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MAPA ANUAL DE OBRAS - 2022

UNIDADE: SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS PALMARES-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS PALMARES (FME)
EXERCÍCIO: 2022
PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2022 a 31/12/2022 (Ano de 2022)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		Nº /ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Tomada de Preço nº 001/2021	REFORMA DE 05 ESCOLAS NO MUNICÍPIO DOS PALMARES	-	Recursos Próprios	-	-	33.636.896/0001-59	K FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	Nº 07/2021	8/4/2021	4 meses	286,105.20	12/4/2022	12 meses	77,148.46	-	4.4.90.51.99	94,300.31	94,300.31	357,124.04	Encerrado
Tomada de Preço nº 002/2021	REFORMA DO CAIC - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DO RÊGO MACIEL	-	Recursos Próprios	-	-	08.853.117/0001-20	CONSTRUTORA CELTA S. S. EIRELI EPP	Nº 09/2021	10/29/2021	4 meses	694,508.90	2/28/2023	12 MESES	135,906.99	-	4.4.90.51.99	258,580.10	258,580.10	383,224.65	Andamento
Tomada de Preço nº 006/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO, / FISCALIZAÇÃO, VISTORIA E MONITORAMENTO DAS OBRAS DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS PALMARES - PE,	-	Recursos Próprios	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	Nº 011/2021	11/16/2021	12 meses	94,680.00	11/15/2022	12 MESES	103,475.16	-	3.3.90.39.05	94,680.00	94,680.00	102,570.00	Andamento
Tomada de Preço nº 004/2021	REFORMA DO DEPÓSITO DE MERENDA	-	Recursos Próprios	-	-	40.789.708/0001-98	LUCAS V DE MORAES MARQUES ENGENHARIA EIRELI	Nº 011/2021	11/16/2021	2 meses	74,379.64	1/16/2023	06 MESES	18,464.87	-	4.4.90.51.99	86,479.58	86,479.58	86,479.58	Andamento
Tomada de Preço nº 007/2021	REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO	-	Recursos Próprios	-	-	08.853.117/0001-20	CONSTRUTORA CELTA S. S. EIRELI EPP	Nº 014/2021	12/9/2021	6 meses	967,157.70	6/9/2022	09 MESES	261,532.88	-	4.4.90.51.99	1,197,241.20	1,197,241.20	1,197,241.20	Andamento
Tomada de Preço nº 003/2021	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAVALVANTE LOPES	-	Recursos Próprios	-	-	08.853.117/0001-20	CONSTRUTORA CELTA S. S. EIRELI EPP	Nº 010/2021	11/10/2021	2 meses	54,385.77	3/10/2022	10 MESES	4,756.43	-	4.4.90.51.99	71,599.18	71,599.18	71,599.18	Encerrado
Dispensa Emergêncial nº 035/2022	MURO DE CONTENÇÃO DO DEPÓSITO DE MERENDA	-	Recursos Próprios	-	-	08.853.117/0001-20	CONSTRUTORA CELTA S. S. EIRELI EPP	Nº 035/2022	4/25/2022	30 dias	29,626.21	5/25/2022	30 DIAS	4,756.43	-	4.4.90.51.99	34,383.24	34,383.24	34,383.24	Encerrado
Dispensa nº 042/2022	Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projetos de / Engenharia para Projeto de Engenharia referente à Conclusão e Requalificação da Quadra Poliesportiva localizada na Rua José Rudival Aragão, s/nº, Centro do Município de Palmares/PE	-	Recursos Próprios	-	-	38.090.198/0001-14	SENA ESTRUTURAS E INSTALAÇÕES EIRELI ME	Nº 42/2022	9/1/2022	60 dias	49,883.00	11/1/2022	-	-	-	4.4.90.51.99	49,883.00	49,883.00	49,883.00	Andamento

					TOTAL	1,887,146.61	1,887,146.61	2,282,504.89

Palmares-PE, 05 de janeiro de 2023.

## MODELO - Anexo da Resolução TC
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
EXERCÍCIO: 2022					___________________________________________________					Raquel Carvalho de Albuquerque Melo, 010.434.194-70.					___________________________________________________
PERÍODO REFERENCIAL:					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)					Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NA CONSTA	NADA CONSTA	NA CONSTA	NADA CONSTA

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## 1º TRIMESTRE
UNIDADE:	SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	Raquel Carvalho de Albuquerque Melo, 010.434.194-70.			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2022
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A MARÇO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA

## 2º TRIMESTRE
UNIDADE:	SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	Raquel Carvalho de Albuquerque Melo, 010.434.194-70.			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2022
PERÍODO REFERENCIAL:	ABRIL A JUNHO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA

## 3º TRIMESTRE
UNIDADE:	SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	Raquel Carvalho de Albuquerque Melo, 010.434.194-70.			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2022
PERÍODO REFERENCIAL:	JULHO A SETEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA

## 4º TRIMESTRE
UNIDADE:	SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	Raquel Carvalho de Albuquerque Melo, 010.434.194-70.			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2022
PERÍODO REFERENCIAL:	OUTUBRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA

## CONSOLIDADO - Prestação de Cont
UNIDADE:	SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			___________________________________________________	Raquel Carvalho de Albuquerque Melo, 010.434.194-70.			___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2022
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA	NADA CONSTA

## Sheet1
		Bruno / César / Camilo da	Assinado de forma digital por / Bruno César Camilo da Silva / DN: cn=Bruno César Camilo da / Silva, o=Fundo Municipal de / Saúde - Palmares/PE, / ou=Secretário Municipal de / Saúde, / email=rhsaude.palmares.pe@h / otmail.com, c=BR
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES/PE / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Silva -03'00'Dados: 2023.03.20 10:47:49 / _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EXERCÍCIO: 2022	Thaianne Judith Silva Leite, CPF: 010.518.114.57 - / Engenheira Civil	Bruno Cesar Camilo Da Silva, CPF: 067.336.124- / 10 Secretário Municipal de Saúde		José Bartolomeu De Almeida Melo Júnior, CPF: 0019.028.854-06 / Prefeito do Município
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO	Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade		Ordenador de Despesa
			CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO				EXECUÇÃO
MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA	Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPA / RTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR / CONTRATA / DO (R$)	DATA / CONCLUS / ÃO / / PARALIS / AÇÃO	PRAZO / ADITA / DO	VALOR / ADITADO / ACUMULAD / O / (R$)	REAJUSTE / (R$)	NATUREZA DA / DESPESA	VALOR / MEDIDO / ACUMULAD / O / (R$)	VALOR / PAGO / ACUMULAD / O NO / PERÍODO / (R$)	VALOR / PAGO / ACUMULAD / O NO / EXERCÍCIO / (R$)	VALOR / PAGO / ACUMULAD / O NA OBRA / OU / SERVIÇO / (R$)	SITUAÇÃO
DISPENSA DE / LICITAÇÃO	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE / SUPORTES E RESERVATÓRIOS SUSPENSOS NOS / PSF'S SERRO AZUL E ZENOBIO DE MELO NO / MUNICIPIO DOS PALMARES					08.853.117/0001-20	CONSTRUTORA CELTA S.S. EIRELI	001/2022	17/12/21	30 / DEIAS	61.009,52					3.3.90.39.00	61.009,52	61.009,52	61.009,52	610.009,52	CONCLUÍDO
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRADEAMENTO
DISPENSA DE / LICITAÇÃO	DE JANELAS E PORTAS DOS PRÉDIOS: UBS ZENOBIO / DA CUNHA MELO, UBS SANTA LUZIA II E UBS SÃO / FRANCISCO, DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS					03.832.551/0001-00	TUBO FORTE EMPRRENDIMENTOS LTDA	004/2022	01/12/2022	30 / DIAS	34.682,94					3.3.90.39.00	34.682,94	34.682,94	34.682,94	34.682,94	CONCLUÍDO
	PALMARES
DISPENSA DE / LICITAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA / EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO / AUDITÓRIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE / DOS PALMARES,					43.802.561/0001-17	M K FRANÇA AMORIM LTDA	010/2022	04/03/2022	3 / MESES	72.610,74					4.4.90.51.00	72.610,74	72.610,74	72.610,74	72.610,74	CONCLUÍDO
PROCESSO N° / 035/2021 TP N° / 004/2021 / CONTRATO Nº / 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA / EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS / PRÉDIOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA / MUNICIPAL DE SAÚDE DOS PALMARES,					33.636.896/0001-59	K. FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	001/2022	11/02/2022	12 / MESES	538.024,80			134.456,52		4.4.90.51.00	672.481,32	672.481,32	672.481,32	672.481,32	CONCLUÍDO
DISPENSA DE / LICITAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA / SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA					40.389.360/000-41	R S SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	020/2022	30/5/21	30 / DIAS	53.950,00					4.4.90.51.00	53.950,00	53.950,00	53.950,00	53.950,00	CONCLUÍDO
DISPENSA DE / LICITAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE / REFORMA E REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS 01 E 02 / DO ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					43.802.561/0001-17	M K FRANÇA AMORIM LTDA	021/2022	18/05/2022	60 / DIAS	104.518,38					4.4.90.51.00	104.518,38	104.518,38	104.518,38	104.518,38	CONCLUÍDO
	SAÚDE DOS PALMARES
DISPENSA DE / LICITAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE / SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE / FECHAMENTO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE / DOS PALMARES-PE.					21.460.734/0001-23	M M GOMES DA SILVA EMPREENDIM	037/2022	26/07/2022	60 / DIAS	99.319,00					4.4.90.51.00	99.319,00	99.319,00	99.319,00	99.319,00	CONCLUÍDO
	AO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA
DISPENSA DE / LICITAÇÃO	DE SAÚDE DOM ACACIO E DA UNIDADE BÁSICA DE / SAUDE MIGUEL ANGELO, PARA ATENDER AS / NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					08.853.117/0001-20	CONSTRUTORA CELTA S.S. EIRELI	040/5202 / 2	26/08/2022	90 / DIAS	105.608,01					4.4.90.51.00	105.608,01	105.608,01	105.608,01	105.608,01	CONCLUÍDO
	SAÚDE DOS PALMARES
DISPENSA DE / LICITAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA / UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA LUZIA III, DA / SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO					32.336.123/0001-94	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI	041/022	09/09/2022	90 / DIAS	83.692,35					4.4.90.51.00	83.692,35	83.692,35	83.692,35	83.692,35	CONCLUÍDO
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA
DISPENSA DE / LICITAÇÃO	UBS QUILOMBO I, DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS / PALMARES					09.466.881/0001-05	ELISSON M. DE L. SILVA CONSTRUTORA EIRELI	042/2022	09/09/2022	90 / DIAS	105.115,31					4.4.90.51.00	105.115,31	105.115,31	105.115,31	105.115,31	CONCLUÍDO