## MAPA_OBRAS_-_ANUAL_2023_-_SEMED
PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES - PE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MAPA ANUAL DE OBRAS - 2023

UNIDADE: SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS PALMARES-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS PALMARES (FME)					_________________________________					_________________________________					________________________________
EXERCÍCIO: 2023					Genário Henriques da Silva Júnior					Valério Silveira xxxxxxxxx					Elizângela Maria das Neves Lopes
PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2023 a 31/12/2023 (Ano de 2023)					Engenheiro Civil					Controlador Interno					Secretária de Educação
					CPF : 096.523.954-39					CPF : xxxxxxxxx					CPF : 021.037.354-71

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
		Nº /ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ / CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
Tomada de Preço nº 001/2021	REFORMA DE 05 ESCOLAS NO MUNICÍPIO DOS PALMARES	-	Recursos Próprios	-	-	33.636.896/0001-59	K FAGNER DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	Nº 07/2021	04/08/2021	4 meses	286.105,20	04/12/2022	12 meses	77.148,46	-	4.4.90.51.99	0,00	0,00	262.823,73	Encerrado
Tomada de Preço nº 002/2021	REFORMA DO CAIC - ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DO RÊGO MACIEL	-	Recursos Próprios	-	-	08.853.117/0001-20	CONSTRUTORA CELTA S. S. EIRELI EPP	Nº 09/2021	29/10/2021	4 meses	694.508,90	29/02/2024	20 MESES	310.698,57	-	4.4.90.51.99	83.572,19	83.572,19	466.796,84	Andamento
Tomada de Preço nº 003/2021	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAVALVANTE LOPES	-	Recursos Próprios	-	-	08.853.117/0001-20	CONSTRUTORA CELTA S. S. EIRELI EPP	Nº 010/2021	10/11/2021	2 meses	54.385,77	10/03/2022	10 MESES	4.756,43	-	4.4.90.51.99	0,00	0,00	71.599,18	Encerrado
Tomada de Preço nº 004/2021	REFORMA DO DEPÓSITO DE MERENDA	-	Recursos Próprios	-	-	40.789.708/0001-98	LUCAS V DE MORAES MARQUES ENGENHARIA EIRELI	Nº 011/2021	16/11/2021	2 meses	74.379,64	16/01/2023	06 MESES	18.464,87	-	4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	Encerrado
Tomada de Preço nº 006/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO, / FISCALIZAÇÃO, VISTORIA E MONITORAMENTO DAS OBRAS DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS PALMARES - PE,	-	Recursos Próprios	-	-	03.844.196/0001-99	JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	Nº 011/2021	16/11/2021	12 meses	94.680,00	15/11/2022	12 MESES	94.680,00	8.795,16	3.3.90.39.05	94.680,00	94.680,00	102.570,00	Andamento
Tomada de Preço nº 007/2021	REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO	-	Recursos Próprios	-	-	08.853.117/0001-20	CONSTRUTORA CELTA S. S. EIRELI EPP	Nº 014/2021	09/12/2021	6 meses	967.157,70	09/06/2022	09 MESES	261.532,88	-	4.4.90.51.99	31.449,38	31.449,38	1.228.690,58	Encerrado
Dispensa Emergêncial nº 035/2022	MURO DE CONTENÇÃO DO DEPÓSITO DE MERENDA	-	Recursos Próprios	-	-	08.853.117/0001-20	CONSTRUTORA CELTA S. S. EIRELI EPP	Nº 035/2022	25/04/2022	30 dias	29.626,21	25/05/2022	30 DIAS	4.756,43	-	4.4.90.51.99	0,00	0,00	34.383,24	Encerrado
Dispensa nº 042/2022	Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projetos de / Engenharia referente à Conclusão e Requalificação da Quadra Poliesportiva localizada na Rua José Rudival Aragão, s/nº, Centro do Município de Palmares/PE	-	Recursos Próprios	-	-	38.090.198/0001-14	SENA ESTRUTURAS E INSTALAÇÕES EIRELI ME	Nº 42/2022	01/09/2022	60 dias	49.883,00	01/11/2022	-	-	-	3.3.90.39.05	0,00	0,00	49.883,00	Encerrado
Tomada de Preço nº 002/2022	REFORMA DE 04 (QUATRO) ESCOLAS MUNICIPAIS	-	Recursos Próprios	-	-	32.336.123/0001-94	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	Nº 05/2023	12/05/2023	03 MESES	634.303,22	12/02/2024	06 MESES	113.289,36	-	4.4.90.51.99	447.089,45	447.089,45	447.089,45	Andamento
Tomada de Preço nº 003/2022	CONSTRUÇÃO DE MURO PARA ISOLAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHO SANTA FÉ	-	Recursos Próprios	-	-	40.419.104/0001-50	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI	Nº 07/2022	21/09/2022	02 MESES	51.963,59	01/06/2023	04 MESES	15.808,40	-	4.4.90.51.99	64.931,79	64.931,79	64.931,79	Encerrado
Tomada de Preço nº 004/2022	AMPLIAÇÃO DA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIS CARLOS FERREIRA SILLES	-	Recursos Próprios	-	-	36.207.681/0001-00	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	Nº 01/2023	27/02/2023	02 MESES	61.069,72	16/06/2023	02 MESES	14.573,26	-	4.4.90.51.99	75.642,98	75.642,98	75.642,98	Encerrado
Tomada de Preço nº 005/2022	MURO DE ISOLAMENTO E PLAYGOUND NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO	-	Recursos Próprios	-	-	37.350.503/0001-05	VITÓRIA RÉGIA SERVIÇOS EIRELI	Nº 02/2023	23/11/2023	02 MESES	143.960,09	22/01/2024	-	-	-	4.4.90.51.99	0,00	0,00	0,00	Andamento
Tomada de Preço nº 001/2023	REVITALIZAÇÃO DAS INST. HIDROSSANITÁRIAS DA ESCOLA MUN. MON. ABÍLIO GALVÃO (EMAG)	-	Recursos Próprios	-	-	40.419.104/0001-50	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI	Nº 03/2023	12/05/2023	02 MESES	128.091,24	12/01/2024	06 MESES	17.037,33	-	4.4.90.51.99	131.178,89	131.178,89	131.178,89	Andamento
Tomada de Preço nº 003/2023	CONCLUSÃO E REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PRÓXIMA AO PÁTIO DA SULANCA	-	Recursos Próprios	-	-	26.165.343/0001-08	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO - ME	Nº 06/2023	12/05/2023	08 MESES	2.486.176,04	12/01/2024	-	145.779,83	-	4.4.90.51.99	888.563,89	888.563,89	888.563,89	Andamento

					TOTAL	1.817.108,57	1.817.108,57	3.824.153,57

Palmares-PE, 05 de janeiro de 2024.