## MAPA OBRAS SAUDE 2022
UNIDADE:	PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES/PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		___________________________________________________				___________________________________________________
EXERCÍCIO:	2023		Thaianne Judith Silva Leite, CPF: 010.518.114.57 -Engenheira Civil	Bruno Cesar Camilo Da Silva, CPF: 067.336.124-10 Secretário Municipal de Saúde			José Bartolomeu De Almeida Melo Júnior, CPF: 0019.028.854-06 Prefeito do Município
PERÍODO REFERENCIAL:	JANEIRO A DEZEMBRO		Responsável pelo preenchimento	Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa

MODALIDADE / / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE / (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO / (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO / (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO / (R$)
DISPENSA DE LICITAÇÃO	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA NA UBS SANTO ANTONIO II DO MUNICIPIO DOS PALMARES					43.802.561/0001-17	MK FRANCA AMORIM LTDA	002/2023	1/30/2023	30 DEIAS	112,235.55	02/27/2023				4.4.90.51.91	112,235.55	112,235.55	112,235.55	112,235.55	CONCLUÍDO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DA UBS ELIAS RODRIGUES ANDRADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS PALMARES					36.376.673/0001-98	AGIL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS L	011/2023	04/03/2023	06 MESES	33,100.85	04/20/2023				4.4.90.51.91	33,100.85	33,100.85	33,100.85	33,100.85	CONCLUÍDO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA) DO MUNICIPIO DOS PALMARES					45.695.471/0001-08	TENGECON ENGENHARIA E CONSULTORIA	022/2023	6/14/2023	06 MESES	28,991.05	07/14/2023				4.4.90.51.91	28,991.05	28,991.05	28,991.05	28,991.05	CONCLUÍDO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DE ESQUEMA DE COBERTA E FORRO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE SANTA LUZIA II.					45.695.471/0001-08	TENGECON ENGENHARIA E CONSULTORIA	014/2023	7/25/2023	02 MESES	60,711.14	09/25/2023				4.4.90.51.91	60,711.14	60,711.14	60,711.14	60,711.14	CONCLUÍDO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE COBERTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NOVA PALMARES DO MUNICIPIO DE PALMARES-PE.					40.389.360/0001-41	R S SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	018/2023	8/1/2023	02 MESES	49,062.98	09/20/2023				4.4.90.51.91	49,062.98	49,062.98	49,062.98	49,062.98	CONCLUÍDO
PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇO	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OU ARQUITETURA, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS'S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ENGENHO LAJEDO, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DE NEWTON CARNEIRO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DOS PALMARES), NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS PALMARES (LOTE 01 UBS LAJEDO)					33636.896/0001-59	K. FAGNER DA SILVA & CIA LTDA	009/2023	8/18/2023	12 MESES	203,365.75			68,147.20		4.4.90.51.91	203,365.75	264,668.91	264,668.91	264,668.91	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇO	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OU ARQUITETURA, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS'S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ENGENHO LAJEDO, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DE NEWTON CARNEIRO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DOS PALMARES), NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS PALMARES (LOTE 02 UBS NEWTON CARNEIRO)					33636.896/0001-59	K. FAGNER DA SILVA & CIA LTDA	009/2023	8/18/2023	12 MESES	255,279.14			115,839.57		4.4.90.51.91	255,279.14	369,846.65	369,846.65	369,846.65	EM ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO/TOMADA DE PREÇO	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL OU ARQUITETURA, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS'S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ENGENHO LAJEDO, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DE NEWTON CARNEIRO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DOS PALMARES), NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS PALMARES (LOTE 03 UBS SANTO ANTONIO)					33636.896/0001-59	K. FAGNER DA SILVA & CIA LTDA	009/2023	1/27/2024	12 MESES	316,809.25					4.4.90.51.91					EM ANDAMENTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PALMARES					40.008.676/0001-46	ALEXSANDRO D DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS	033/2023	12/4/2023	02 MESES	98,011.50					4.4.90.51.91	68,141.10	68,141.10	68,141.10	68,141.10	EM ANDAMENTO